| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |

Khánh Hòa, ngày      tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2015

Thực hiện yêu cầu của Bộ GD&ĐT năm học 2016-2017 đối với các trường ĐH, CĐ về việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015, thông qua kết quả của phiếu khảo sát Trường ĐH Nha Trang làm căn cứ để có những điều chỉnh phù hợp trong chương trình và kế hoạch tổ chức đào tạo cho sinh viên cho các khóa tiếp theo, nay Trường ban hành kế hoạch tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thu thập đầy đủ thông tin tình hình việc làm của những sinh viên bậc ĐH, CĐ tốt nghiệp năm 2015 để báo cáo Bộ GD&ĐT theo biểu mẫu.

- Nắm được những thông tin liên quan đến thực trạng đào tạo có đáp ứng được yêu cầu thực tế hay không, một số nguyên nhân và tiếp nhận những góp ý của cựu sinh viên về chương trình đào tạo của Trường cho từng ngành đào tạo, qua đó có những tiếp thu và điều chỉnh cho sát với thực tế.

2. Yêu cầu:

- Biểu mẫu khảo sát phải có đầy đủ các thông tin đáp ứng được mục đích của việc thu thập ý kiến;

- Số lượng mẫu khảo sát phải đủ lớn và có cơ cấu khác nhau;

- Nội dung khảo sát phải đánh giá được các mục đích đề ra;

- Gặp trực tiếp hoặc trao đổi với người được khảo sát qua email, điện thoại để lấy được thông tin chính xác.

II. KẾ HOẠCH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ

1. Thời gian: Từ tháng 10/2016 đến tháng 1/2017.

2. Phương pháp

2.1. Đối tượng khảo sát:

- Đối tượng nghiên cứu: Tình hình việc làm và góp ý cho chương trình đào tạo các ngành trong toàn Trường.

- Khách thể nghiên cứu: Cựu sinh viên bậc ĐH, CĐ toàn Trường.

- Đối tượng khảo sát: Cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2015.

- Hình thức khảo sát: Gặp trực tiếp người được khảo sát hoặc trao đổi qua email để thu thập các thông tin trên phiếu khảo sát.

2.2. Xây dựng mẫu khảo sát:

Xây dựng mới với những nội dung chính trong phiếu khảo sát bao gồm:

- Một số thông tin cá nhân;

- Thông tin về sinh viên đã có việc làm;

- Thông tin về sinh viên chưa có việc làm;

- Đề xuất, góp ý để cải tiến chương trình đào tạo.

2.3. Số mẫu khảo sát:

- Khảo sát trên danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2015, đảm bảo trên 70%.

2.4. Xử lý số liệu:

- Số liệu được tính toán và trình bày bằng phần mềm Excel phiên bản 2007.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

| STT | Nội dung thực hiện | Thời gian thực hiện | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát trình GH ký ban hành. | Tháng 10/2016 | TT Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên | Phòng CTSV |
|  | Xây dựng mẫu phiếu khảo sát | Tháng 10-11/2016 | TT Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên | Phòng CTSV |
|  | In phiếu để khảo sát trực tiếp và thiết lập bảng the mẫu trên Google Drive | Trước 5/12/2016 | TT Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên |  |
|  | Rà soát địa chỉ mail của cựu SV và tiến hành khảo sát | Tháng 12/2016 | TT Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên | Phòng CTSV, các khoa, viện |
|  | Tổng hợp kết quả theo từng mục đích đề ra | Tháng 1/2017 | TT Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên |  |
|  | Báo cáo kết quả thực hiện đến Lãnh đạo Trường và các đơn vị liên quan, công khai trên các phương tiện TT | Cuối tháng 1/2017 | TT Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên | P.CTSV, P.ĐBCL&TT và các khoa, viện |

Để kế hoạch triển khai đạt mục đích đề ra, Giám hiệu giao cho Trung tâm TVHTSV chủ trì xâu đầu mối, đề nghị các đơn vị được phân công triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu, quy định.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Quách Hoài Nam