TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Công nghệ thông tin

Bộ môn: Hệ thống thông tin

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học

Tên học phần: Quản lý dự án bằng Microsoft Project

Mã học phần: INS360. 	Số tín chỉ: 2

Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): ĐH

Học phần tiên quyết: Tin học cơ sở

Bộ môn quản lý học phần: Hệ thống thông tin

Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 55TTQL

Thuộc Học kỳ: Hè	Năm học: 2013 - 2014

2. Mô tả tóm tắt học phần

Môn học này giúp sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản về dự án và quản lý dự án cũng như phương pháp áp dụng trong thực tế.

Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý dự án Microsoft Project để giải quyết các bài toán thực tế trong quản lý dự án.

3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Hà Thị Thanh Ngà	Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ

Điện thoại: 0935 401517		Email: nga147@gmail.com

Địa điểm, lịch tiếp SV: Chiều thứ 5 hàng tuần (tiết 8, 9) tại văn phòng Bộ môn HTTT

4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề

4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết

Chủ đề 1: Tổng quan quản lý dự án

| Nội dung (Kiến thức/Kỹ năng) | Mục tiêu dạy-học | Phương pháp dạy – học |
| --- | --- | --- |
| Kiến thức 1 Khung quản trị dự án Dự án là gì? Quản lý dự án là gì? Tại sao quản lý dự án? Lợi ích của việc quản lý dự án Vòng đời dự án và tổ chức 2 Các tiến trình quản lý dự án (QLDA) Các nhóm tiến trình quản lý dự án Các tương tác tiến trình 3 Vai trò của Microsoft Project trong QLDA Giới thiệu Microsoft Project Lợi ích của Microsoft Project 2013 | 1 | Thuyết giảng |
| Kỹ năng Định nghĩa quản lý dự án Nắm các yếu tố của một dự án Biết các pha trong vòng đời của một dự án Nắm các tiến trình quản lý dự án Hiểu vai trò của nhà quản lý dự án Biết được lợi ích của Microsoft Project 2013 trong việc quản lý dự án | 2 |  |

Chủ đề 2: Hoạch định dự án

| Nội dung (Kiến thức/Kỹ năng) | Mục tiêu dạy-học | Phương pháp dạy – học |
| --- | --- | --- |
| Kiến thức 1 Thiết lập một Project File Bảng tóm lược dự án-Project Charter Tạo một Project File mới Thiết lập ngày bắt đầu Project Lưu một Project mới Mở một Project File Thiết lập những ngày làm việc tiêu chuẩn Định nghĩa thời gian làm việc với lịch 2 Khởi động dự án Khái niệm cơ cấu phân chia công việc Thêm các tác vụ vào Project File Tổ chức các tác vụ Lập tài liệu các chi tiết tác vụ Xây dựng một mã nguồn WBS thông thường 3 Xây dựng một lịch trình Phương pháp đường găng (Critical Path Method-CPM) Phương pháp biểu đồ Gantt Dự tính công việc và khoảng thời gian của tác vụ Liên kết các tác vụ Lập lịch trình các tác vụ theo các ngày cụ thể 4 Xây dựng một đội cho dự án Nguồn tài nguyên dự án và các loại nguồn tài nguyên Thêm các nguồn tài nguyên vào Project File Tạo các nguồn tài nguyên trong dự án Bỏ các nguồn tài nguyên từ Project Định nghĩa khi nào các nguồn tài nguyên công việc sẳn có Định nghĩa chi phí của các nguồn tài nguyên 5 Gán các nguồn tài nguyên cho các tác vụ Gán các nguồn tài nguyên công việc cho các tác vụ Gán các nguồn tài nguyên nguyên liệu cho các tác vụ Gán các nguồn tài nguyên chi phí cho các tác vụ Xem xét việc gán nguồn tài nguyên Chỉnh sửa việc gán nguồn tài nguyên 6 Xác định chi phí dự án Xem xét các chi phí dự án Ghi chú thông tin chi phí vào dự án So sánh các chi phí với ngân sách Thiết lập tài chính theo năm cho dự án 7 Xem xét và điều chỉnh kế hoạch Xem xét lịch trình và chi phí Các công cụ thay đổi dự án Đảm bảo các tác vụ được thiết lập đúng Phân công dựa theo thực tế Cân bằng các khối lượng công việc Rút ngắn lịch trình Giảm các chi phí dự án 8 Lưu kế hoạch dự án Lưu trữ các tài liệu dự án Bảo quản kế hoạch gốc trong dự án | 2 | Thuyết giảng kèm thực hành |
| Kỹ năng Xây dựng nền tảng cho kế hoạch dự án Kế hoạch lịch trình từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc dự án Tạo cơ cấu phân chia công việc –WBS Lập tiến độ bằng Microsoft Project Phân phối nguồn tài nguyên bằng Microsoft Project Thiết lập cường độ công việc tài nguyên Sử dụng các công cụ thay đổi lịch trình Sử dụng các kỹ thuật rút ngắn lịch trình Xác định phương pháp giảm chi phí dự án. Thiết lập một kế hoạch gốc (baseline) trong lịch trình dự án | 3 | Thực hiện bài tập nhóm |

Chủ đề 3: Hoạt động liên quan các dự án

| Nội dung (Kiến thức/Kỹ năng) | Mục tiêu dạy-học | Phương pháp dạy – học |
| --- | --- | --- |
| 1 Theo dõi tình trạng dự án Phát triển một kế hoạch quản lý việc giao tiếp Các phương pháp theo dõi tình trạng Chuẩn bị cập nhật dự án Cập nhật lịch trình trong dự án Cập nhật chi phí dự án 2 Đánh giá và sửa đúng theo việc thực hiện dự án Lịch trình đã qua, kế hoạch gốc và các giá trị thực Dự án có theo đúng tiến độ và ngân quỹ dự toán Phân tích giá trị thu được 3 Quản lý thay đổi Xây dựng hệ thống-thayđổi- quản lý Quản lý những thay đổi trong dự án 4 Báo cáo dự án Tổng quan các báo cáo của dự án Tạo báo cáo mới Chỉnh sửa một báo cáo In ấn các View đối với thông tin báo cáo dự án 5 Hoàn tất một dự án Tạo các báo cáo hoàn tất dự án (Closeout Reports) Xem xét lại dự án và so sánh các phiên bản của một dự án | 2 | Thuyết giảng kèm thực hành |
| Kỹ năng Theo dõi trạng thái và cập nhật thông tin thực tế theo tiến trình vào dự án Sử dụng các views, reports và filters của Project để theo dõi tiến trình mức cao và từ tác vụ đến tác vụ. Kiểm tra các thông số chi phí và thời gian so với kế hoạch Phát sinh các mẫu báo cáo tiêu chuẩn Tạo các mẫu báo cáo số liệu tùy chỉnh Thu thập thông tin cho các báo cáo hoàn tất | 3 | Thực hiện bài tập nhóm |

Chủ đề 4: Một số công cụ nâng cao

| Nội dung (Kiến thức/Kỹ năng) | Mục tiêu dạy-học | Phương pháp dạy – học |
| --- | --- | --- |
| Kiến thức 1 Làm việc với nhiều dự án Quản lý nhiều dự án Chia sẻ nguồn tài nguyên giữa các dự án 2 Trao đổi dữ liệu giữa các chương trình Sao chép dữ liệu Nhập và xuất dữ liệu 3 Liên kết và nhúng (Linking and Embedding) Liên kết và nhúng dữ liệu vào dự án Làm việc với các đối tượng được liên kết và nhúng Siêu liên kết với thông tin | 2 | Thuyết giảng |
| Kỹ năng Tạo các quan hệ phụ thuộc tác vụ bên ngoài giữa các dự án Sao chép, cắt dán dữ liệu và hình ảnh giữa các file để trao đổi thông tin. Liên kết và nhúng các đối tượng giữa các chương trình Thêm và chỉnh sửa các siêu liên kết | 3 | Thực hiện bài tập nhóm |

4.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành

Mục tiêu dạy-học:

1. Có thể nhớ và nhắc lại các phần kiến thức căn bản được trình bày

2. Hiểu và giải thích được cho các bài tập liên quan

3. Vận dụng kiến thức đã học

5. Phân bổ thời gian của học phần

| Chủ đề | Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lên lớp | Thực hành, thực tập | Tự nghiên cứu |  |  |
|  | Lý thuyết | Bài tập | Thảo luận |  |  |  |  |
| Chủ đề 1 | 4 |  |  |  | 10 |  |  |
| Chủ đề 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 25 |  |  |
| Chủ đề 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 |  |  |
| Chủ đề 4 | 1 |  |  | 1 | 10 |  |  |

6. Tài liệu dạy và học

| TT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Học | Tham khảo |
| 1 | Bonnie Biafore | Microsoft Project 2013 the missing manual | 2013 | OReilly | Internet | x |  |
| 2 | Cynthia Snyder, Nancy Muir | Microsoft Project 2013 for Dummies | 2013 | John Wiley& Sons, Inc. | Internet |  | x |
| 3 | Carl Chatfield, and Timothy Johnson | Microsoft Project 2013 Step by Step | 2013 | Microsoft Press | Internet |  | x |
| 4 | Project Management Institute | A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Third Edition | 2004 | PMBOK ® Guide (PMI Guide) | Internet |  | x |

7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

- Sinh viên tham gia đầy đủ giờ giảng, giờ giải bài tập và thực hành.

- Đọc tài liệu, giải bài tập trước khi lên lớp.

- Tích cực phát biểu ý kiến trong lớp.

- Tuân thủ đúng quy định Phòng thực hành.

- Gian dối và đạo văn: buộc nhận điểm F.

8. Đánh giá kết quả học tập

8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)

| Lần kiểm tra | Tuần thứ | Hình thức kiểm tra | Chủ đề/Nội dung được kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6 | Báo cáo nhóm | 2, 3 |

8.2 Thang điểm học phần

| TT | Điểm đánh giá | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Điểm chuyên cần (ĐCC) | 10% |
| 2 | Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ (KT) | 40% |
| 3 | Điểm cộng (phát biểu, bài tập, bài tập nhóm) |  |
|  | Thi kết thúc học phần (THP): Hình thức thi: Lý thuyết Đề mở: ( Đề đóng: □ | 50 |
| ĐHP = ĐCC × 0.1 + (KT+ điểm cộng) ×0.4 + THP× 0.5 |

TRƯỞNG BỘ MÔN                                            (CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)                     		      	 (Ký và ghi họ tên)

# Text boxes

PHỤ LỤC 2